《爬塔杀》软件开发计划

(SDP — 参照 GB/T 8567-2006)

| 项目名称 | 爬塔杀——三国杀×肉鸽爬塔独立单机卡牌游戏 |
| --- | --- |
| 文档编号 | SDP-01 |
| 版本号 | v1.0 |
| 编制单位 | 爬塔杀项目小组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 26 日 |

1  引言

1.1  编写目的

本计划规定《爬塔杀》项目的工作任务分解、人员分工、进度安排、预算与关键问题，作为项目实施、跟踪与验收的依据，供指导教师与项目组全体成员使用。

1.2  背景

项目拟在无名杀（GPL-3.0）开源引擎基础上二次开发一款 15 层单机爬塔卡牌游戏，详见《可行性分析报告（FAR）》与《需求文档 v1.0》。

1.3  定义

里程碑（M）、迭代（Sprint）、工作包（Work Package）、完成定义（DoD）：一个任务可交付并通过验收的明确标准。其余术语同 FAR §1.3。

1.4  参考资料

| 编号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| [1] | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 |
| [2] | 《爬塔杀》需求文档 v1.0（FR-01~FR-24） |
| [3] | 《爬塔杀》可行性分析报告（FAR） |
| [4] | 《爬塔杀》项目目标与需求文档 v2.4 |
| [5] | 《爬塔杀》任务分解文档（WBS） |

2  项目概述

2.1  工作内容

在无名杀引擎基础上完成：①引擎裁剪与模式唯一化；②战斗层 1vN 单人化改造；③爬塔层自研（15 层地图生成、节点调度、奖励引擎、存档）；④内容层（武将/敌人/事件/技能/数值）；⑤测试与验收；⑥全套文档（需求/规范/进度/FAR/SDP/任务分解）。

2.2  主要参加人员

| 代号 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| j（组长） | 蒋琪煜 | 项目管理与产品：迭代计划、需求整理与验收、任务分解与看板维护 |
| w | 吴成毅 | 技术开发：战斗引擎改造、地图生成、敌人系统 |
| d | （成员） | 界面与素材设计：节点交互开发、UI 渲染、素材合规替换 |
| c | （成员） | 测试与质量：测试用例设计、功能/集成测试、缺陷管理 |

2.3  产品

2.3.1  程序

《爬塔杀》可执行游戏（Electron 桌面端，含网页版）及完整源代码（GPL-3.0）。

2.3.2  文件

需求文档 v1.0、规范文档、进度文档、会议纪要、可行性分析报告（FAR）、软件开发计划（SDP）、任务分解文档（WBS）及测试记录。

2.3.3  服务

课程演示、答辩材料与现场演示支持。

2.3.4  非移交的产品

《杀戮尖塔 2》本机演示素材（不进入公开交付）。

2.4  验收标准

MVP 五场景验收：①主菜单仅爬塔杀入口；②完整通关一局 15 层；③胜利与失败各正确结算一次；④存档退出重入恢复；⑤balance.json 修改可见。同时满足：地图生成 1000 样本 100% 可达 BOSS；node --check 通过；公开版本无受限素材。

2.5  完成项目的最迟期限

2026 年 12 月 19 日。

2.6  本计划的批准者和批准日期

批准者：指导教师；批准日期：2026 年 10 月 26 日。

3  实施计划

3.1  工作任务的分解与人员分工

按工作包分解并落实到每位成员，汇总如下（详见《任务分解文档》）：

| 工作包 | 负责人 | 工时(h) | 交付物/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理与协调（PingCode 搭建、迭代计划、看板、例会、风险、提交） | j | 45 | 项目与迭代在 PingCode 建立；看板每日更新 |
| 任务分解文档（WBS）编制 | j | 4 | 任务分解到成员并登记 PingCode |
| 引擎裁剪与集成环境基线 | w | 8 | dev 启动链跑通，模式唯一化 |
| 战斗核心（牌堆、回合、杀闪响应、1vN 座位） | w | 26 | 1v1/1v2 响应链可演示 |
| 地图生成（随机游走、连通校验、节点投放） | w | 16 | 1000 样本 100% 可达 BOSS |
| 敌人系统（子池、精英/BOSS 增强） | w | 8 | 敌方配置数据化 |
| 联调支持与代码评审 | w | 8 | 配合测试修复缺陷 |
| FAR 可行性分析报告编制 | d | 10 | 国标模板文档完成并登记 Wiki |
| 构筑与奖励系统（三选一/改牌/技能） | d | 10 | 奖励三选一可演示 |
| 节点玩法（商店/篝火/事件） | d | 8 | 三类节点结算可用 |
| HUD 与存档（顶栏、结算、快照） | d | 8 | 存档退出重入恢复 |
| 地图 UI 渲染与行走交互 | d | 6 | SVG/DOM 地图可滚动选路 |
| balance.json 数值配置化 | d | 2 | 全部数值集中可调 |
| 素材与视觉（图标/版式/合规替换） | d | 8 | 无受限素材 |
| SDP 软件开发计划编制 | c | 10 | 国标模板文档完成并登记 Wiki |
| 测试计划与用例设计 | c | 10 | 用例 ≥ 60 条 |
| 单元测试（生成器/改牌/经济） | c | 12 | 核心模块通过 |
| 功能与集成测试 | c | 14 | MVP 五场景通过 |
| 缺陷管理与回归 | c | 12 | 缺陷清零并关联缺陷单 |
| MVP 验收测试 | c | 6 | 按需求文档 §8 五场景 |
| 性能检查 | c | 2 | 15 层地图生成 < 1s |

成员工时汇总：j=49h、w=66h、d=52h、c=66h，合计 233 人时。

3.2  接口人员

组长 j 为对指导教师与 PingCode 项目的唯一接口人；w 为技术接口人；d 为素材合规接口人；c 为质量接口人。

3.3  进度

| 里程碑 | 日期 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项与环境 | 10-20 | 选题定案；PingCode 项目与迭代建立；引擎裁剪（模式移除手术）完成 |
| M1 需求与计划定稿 | 10-31 | 需求文档 v1.0、FAR、SDP、任务分解文档四份齐并登记 Wiki |
| M2 核心战斗 | 11-07 | Sprint1：战斗核心 1vN + 首层 8 节点可演示；用例 ≥30 条 |
| M3 地图与节点 | 11-14 | 地图生成交付（1000 样本校验）；构筑三选一可演示 |
| M4 完整爬塔闭环 | 11-28 | Sprint2：15 层全部节点可用 + 构筑 + 存档结环 |
| M5 打磨与验收 | 12-19 | Sprint3：MVP 五场景验收 + 数值平衡 + 全部文档与演示材料交付 |

3.4  预算

| 成员 | 职责 | 预算工时(h) |
| --- | --- | --- |
| j | 管理 | 49 |
| w | 技术 | 66 |
| d | 设计 | 52 |
| c | 测试 | 66 |
| 合计 | — | 233 |

3.5  关键问题

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 规则复杂度高 | 首期只做标准规则，不做神化/限定技等复杂技能 |
| 数值平衡 | 全部参数集中 balance.json 快速调整 |
| 引擎 API 不熟 | 参照 mode/ 内现成模式改写，以引擎源码/typings 为准 |
| 牌局离场/复制牌边界 | 战斗结束全量接管卡组快照；执行中丢弃并记 log |
| 素材合规 | 公开版本前替换受限素材 |

4  支持条件

4.1  计算机系统支持

普通家用 PC，Windows 桌面端，Node.js（^20）、Git；无名杀（Electron）运行环境。

4.2  需由用户承担的工作

指导教师：明确验收口径与截止时间；成员：实名加入 PingCode 团队并按时更新任务状态。

4.3  由外单位提供的条件

无；全部依赖开源社区（无名杀 GPL-3.0）与课程提供的 PingCode 项目管理平台。

5  专题计划要点

| 专题 | 计划要点 |
| --- | --- |
| 测试计划 | 用例从 FR 验收标准导出（≥60 条）；单元测试覆盖生成器/改牌/经济；按 Sprint 迭代回归 |
| 质量保证计划 | 提交前 node --check 通过；无引擎改动登记表之外的核心改动；缺陷关联缺陷单闭环 |
| 配置管理计划 | Git 版本控制；自研代码隔离 roguelike/、content/；引擎改动登记 |
| 文档编制计划 | 需求/规范/进度/会议纪要/FAR/SDP/任务分解共 7 份，随里程碑更新并登记 PingCode Wiki |