《爬塔杀》成员个人工作任务分解与工作计划

v1.0 · 2026-10-26 · 用于 PingCode 工作任务分解与工作计划记录

| 成员 | c |
| --- | --- |
| 角色 | 测试与质量 / 计划类文档编制 |
| 个人预算工时 | 66 人时（全组 233 人时） |
| 项目开发周期 | 2026-10-20 ~ 2026-12-19（12 周，Sprint1~3） |
| 本份文档用途 | 个人任务分解、开发周期计划、协作接口约定；逐条录入 PingCode |

1  角色定位与职责

负责质量与质量类文档：编制《软件开发计划（SDP）》；设计测试计划与用例库（≥60 条）；执行单元测试（地图生成 1000 样本、改牌、经济）、功能与集成测试、缺陷管理与回归；组织 MVP 验收测试与性能检查。

个人关键交付

《SDP》按国标模板成稿并登记 Wiki（M1）

用例库 ≥60 条、单元测试报告（M3）

MVP 五场景验收记录与性能报告（M5）

2  项目开发周期与我的里程碑

全组里程碑与日期如下，右列为我在对应节点的个人交付：

| 里程碑 | 日期 | 我的个人交付 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项与环境 | 10-20 | 测试环境（桌面端窗口）与抽样脚本准备 |
| M1 需求与计划定稿 | 10-31 | 《SDP》成稿登记 Wiki；测试计划骨架 |
| M2 核心战斗(Sprint1 收口) | 11-07 | 用例库首批 ≥30 条入库；地图抽样脚本交付 |
| M3 地图与节点(Sprint2 中期) | 11-14 | 1000 样本可达性校验报告（配合 w 交付） |
| M4 完整爬塔闭环(Sprint2 收口) | 11-28 | 功能/集成测试报告-1（完整爬塔闭环冒烟） |
| M5 打磨与验收(Sprint3 收口) | 12-19 | MVP 五场景验收记录；性能报告（15 层 <1s）；缺陷清零签名 |

Sprint 划分：Sprint1（10-20~11-07 战斗核心与首层爬塔）、Sprint2（11-08~11-28 完整爬塔与构筑）、Sprint3（11-29~12-19 打磨与验收）。

3  个人工作任务分解

下表为我的全部工作包，字段与 PingCode 任务字段一一对应，可直接录入：

| 任务 | 类型 | 计划起止 | 工时 | 完成定义（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 《SDP 软件开发计划》编制 | 文档 | 10-24~10-31 | 10h | 按 GB/T 8567 五章结构成文；登记 PingCode Wiki（M1） |
| 4.2 测试计划与用例设计 | 测试 | 10-30~11-07 | 10h | 按 FR 验收标准导出用例 ≥60 条；M2 前先入库 30 条 |
| 4.3 单元测试（生成器/改牌/经济） | 测试 | 11-09~11-20 | 12h | 地图 1000 样本、改牌 4:1 边界、金币收支全部通过（NFR-05） |
| 4.4 功能与集成测试 | 测试 | 11-22~12-06 | 14h | 完整通关一局 15 层；胜/败结算各一次；存档退出重入恢复（FR-23/20/21） |
| 4.5 缺陷管理与回归 | 测试 | 11-09~12-17 | 12h | 缺陷登记/分级/闭环；三个 Sprint 各回归一轮 |
| 4.6 MVP 验收测试 | 测试 | 12-14~12-16 | 6h | 按需求文档 §8 五场景逐项出具记录 |
| 4.7 性能检查 | 测试 | 12-15 | 2h | 15 层地图生成与展示 <1s；1080p 桌面窗口（NFR-07/02） |

4  工时汇总

| 类型分布 | 工时 |
| --- | --- |
| c（测试与质量 / 计划类文档编制）合计 | 66 人时 |

5  协作接口

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |
| 上游给我 | 任务与截止（j）；可测构建包（w/d）；需求验收标准（需求文档） |
| 我给下游 | 用例/缺陷单/测试报告 → w、d 修复；验收结论 → j 放行；质量周报 → 例会 |

6  PingCode 录入指引

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 状态流 | 待办 → 进行中 → 待测试 → 已完成（测试类任务由 c 验证后完成） |
| 任务字段 | 标题=任务名；描述含 DoD；优先级 P0/P1；预估工时；截止=计划止日 |
| 看板规则 | “进行中”不超 3 张；每日更新一次；Sprint 收口未完成卡移回待办并重估 |
| 关联关系 | 开发任务关联对应需求（R1~R8）；文档任务登记 Wiki 并回链 |
| 节奏 | 每周 1~2 小时业务时间推进；里程碑前 3 天完成自查 |