《爬塔杀》成员个人工作任务分解与工作计划

v1.0 · 2026-10-26 · 用于 PingCode 工作任务分解与工作计划记录

| 成员 | d |
| --- | --- |
| 角色 | 界面与设计 / 设计文档编制 |
| 个人预算工时 | 52 人时（全组 233 人时） |
| 项目开发周期 | 2026-10-20 ~ 2026-12-19（12 周，Sprint1~3） |
| 本份文档用途 | 个人任务分解、开发周期计划、协作接口约定；逐条录入 PingCode |

1  角色定位与职责

负责界面、交互、素材与设计类文档：编制《可行性分析报告（FAR）》；实现构筑与奖励系统（三选一/改牌/技能）、商店/篝火/事件节点、HUD 与存档、地图 UI 渲染与行走交互；balance.json 数值配置化；素材选型与合规替换。

个人关键交付

《FAR》按国标模板成稿并登记 Wiki（M1）

构筑三选一可演示（M3）

商店/篝火/事件/HUD/存档/地图 UI 全部走通（M4）

2  项目开发周期与我的里程碑

全组里程碑与日期如下，右列为我在对应节点的个人交付：

| 里程碑 | 日期 | 我的个人交付 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项与环境 | 10-20 | M0 收尾验收记录整理；balance.json 键位骨架 |
| M1 需求与计划定稿 | 10-31 | 《FAR》成稿登记 Wiki；思维导图与会议纪要图文包协同定稿 |
| M2 核心战斗(Sprint1 收口) | 11-07 | 首层节点 UI 走查意见反馈；素材风格定稿 |
| M3 地图与节点(Sprint2 中期) | 11-14 | 构筑与奖励系统（三选一/改牌 4:1/技能挂载）可演示 |
| M4 完整爬塔闭环(Sprint2 收口) | 11-28 | 商店/篝火/事件/HUD/存档/地图 UI 全部走通并交测 |
| M5 打磨与验收(Sprint3 收口) | 12-19 | 素材合规终审（无受限素材）；结算版式与演示界面导览图 |

Sprint 划分：Sprint1（10-20~11-07 战斗核心与首层爬塔）、Sprint2（11-08~11-28 完整爬塔与构筑）、Sprint3（11-29~12-19 打磨与验收）。

3  个人工作任务分解

下表为我的全部工作包，字段与 PingCode 任务字段一一对应，可直接录入：

| 任务 | 类型 | 计划起止 | 工时 | 完成定义（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 《FAR 可行性分析报告》编制 | 文档 | 10-24~10-31 | 10h | 按 GB/T 8567 八章结构成文；登记 PingCode Wiki（M1） |
| 3.2 构筑与奖励系统 | 设计/开发 | 11-09~11-16 | 10h | 战赍三选一（改牌/技能/加牌）可跳过；改牌同类 4 换 1、方案上限 3（FR-11/12/13） |
| 3.3 节点玩法—商店/篝火/事件 | 设计/开发 | 11-17~11-21 | 8h | 商店商品池与价格表；篝火回复 3HP；预置事件 6~10 条（FR-14~18） |
| 3.4 HUD 与存档 | 设计/开发 | 11-22~11-25 | 8h | 顶栏实时显示 HP/金币/卡组数；胜败结算页；快照退出重入（FR-19/20/21） |
| 3.5 地图 UI 渲染与行走交互 | 设计/开发 | 11-23~11-26 | 6h | DOM/SVG 渲染、纵向滚动、连线高亮、统一 emoji 图标（FR-22/06） |
| 3.6 balance.json 数值配置化 | 设计/开发 | 11-27~11-28 | 2h | 全部数值集中可调、修改可见（FR-24/NFR-04） |
| 3.7 素材与视觉合规 | 设计 | 11-20~12-12 | 8h | 节点图标、结算版式；公开版本剔除受限素材（NFR-06/§8） |

4  工时汇总

| 类型分布 | 工时 |
| --- | --- |
| d（界面与设计 / 设计文档编制）合计 | 52 人时 |

5  协作接口

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |
| 上游给我 | 任务与截止（j）；引擎可现模块与启动链（w）；用例与 UI 走查单（c） |
| 我给下游 | balance.json 初版与键位 → w/c；可测的界面模块与图标素材 → c 测试；设计文档 → j 汇总 |

6  PingCode 录入指引

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 状态流 | 待办 → 进行中 → 待测试 → 已完成（测试类任务由 c 验证后完成） |
| 任务字段 | 标题=任务名；描述含 DoD；优先级 P0/P1；预估工时；截止=计划止日 |
| 看板规则 | “进行中”不超 3 张；每日更新一次；Sprint 收口未完成卡移回待办并重估 |
| 关联关系 | 开发任务关联对应需求（R1~R8）；文档任务登记 Wiki 并回链 |
| 节奏 | 每周 1~2 小时业务时间推进；里程碑前 3 天完成自查 |