《爬塔杀》成员个人工作任务分解与工作计划

v1.0 · 2026-10-26 · 用于 PingCode 工作任务分解与工作计划记录

| 成员 | 蒋琪煜（j，组长） |
| --- | --- |
| 角色 | 项目经理 / 产品负责人 / 管理 |
| 个人预算工时 | 49 人时（全组 233 人时） |
| 项目开发周期 | 2026-10-20 ~ 2026-12-19（12 周，Sprint1~3） |
| 本份文档用途 | 个人任务分解、开发周期计划、协作接口约定；逐条录入 PingCode |

1  角色定位与职责

负责全项目的计划、协调、跟踪与验收放行：搭建并运维 PingCode 项目与迭代，制定并维护里程碑与 Sprint 计划，主持例会并出会议纪要，看板每日跟踪，管理风险与变更，编制任务分解文档（WBS），负责最终交付物汇总提交。

个人关键交付

PingCode 项目/3 个迭代/成员权限全部就位

《任务分解文档（WBS）》与会议纪要成文登记 Wiki

M0~M5 六个里程碑全部按期放行或预警

2  项目开发周期与我的里程碑

全组里程碑与日期如下，右列为我在对应节点的个人交付：

| 里程碑 | 日期 | 我的个人交付 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项与环境 | 10-20 | PingCode 项目/迭代立起，Sprint1 计划发布；主持模式移除决策评审 |
| M1 需求与计划定稿 | 10-31 | 四份文档（需求/FAR/SDP/WBS）定稿并登记 Wiki；风险台账 v1 就绪 |
| M2 核心战斗(Sprint1 收口) | 11-07 | Sprint1 复盘；用例≥30 条验收放行；看板归档清空 |
| M3 地图与节点(Sprint2 中期) | 11-14 | 中期检查：地图交付（1000 样本）与构筑 Demo 两个评审会主持 |
| M4 完整爬塔闭环(Sprint2 收口) | 11-28 | Sprint2 复盘；完整爬塔闭环验收；机制层变更冻结 |
| M5 打磨与验收(Sprint3 收口) | 12-19 | MVP 五场景验收放行；交付包汇总提交；最终纪要与答辩支持 |

Sprint 划分：Sprint1（10-20~11-07 战斗核心与首层爬塔）、Sprint2（11-08~11-28 完整爬塔与构筑）、Sprint3（11-29~12-19 打磨与验收）。

3  个人工作任务分解

下表为我的全部工作包，字段与 PingCode 任务字段一一对应，可直接录入：

| 任务 | 类型 | 计划起止 | 工时 | 完成定义（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 PingCode 项目与团队搭建 | 管理 | 10-20~10-24 | 4h | 项目、3 个迭代、成员与权限、Wiki 空间全部建立；需求 R1~R8 录入 |
| 1.2 里程碑与迭代计划维护 | 管理 | 10-20~12-19 | 9h | Sprint1~3 计划与目标可验收；两次迭代复盘完成 |
| 1.3 看板运维与进度跟踪 | 管理 | 10-21~12-18 | 12h | 每日更新；每周发起瓶颈提示；Sprint 收口时清空归档 |
| 1.4 例会主持与会议纪要 | 管理 | 11-01~12-15 | 9h | 3 次评审/复盘会各产出纪要 1 份并登记 PingCode |
| 1.5 风险登记与变更控制 | 管理 | 10-22~12-17 | 6h | 风险台账随里程碑滚动；机制变更须过评审 |
| 1.6 任务分解文档（WBS）编制 | 文档 | 10-26~10-31 | 4h | 任务分解到每一位成员；与 PingCode 条目一一对应 |
| 1.7 交付物汇总与最终提交 | 管理 | 12-15~12-19 | 5h | 游戏包+7 份文档+测试记录齐套提交 |

4  工时汇总

| 类型分布 | 工时 |
| --- | --- |
| 蒋琪煜（j，组长）（项目经理 / 产品负责人 / 管理）合计 | 49 人时 |

5  协作接口

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |
| 上游给我 | 需求文档 v1.0（FR-01~24）与验收口径 → 用于计划与验收；各成员周进展 → 用于看板与纪要 |
| 我给下游 | Sprint/任务分配与截止日期 → w/d/c；里程碑放行结论 → 全组；纪要与风险台账 → 指导教师 |

6  PingCode 录入指引

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 状态流 | 待办 → 进行中 → 待测试 → 已完成（测试类任务由 c 验证后完成） |
| 任务字段 | 标题=任务名；描述含 DoD；优先级 P0/P1；预估工时；截止=计划止日 |
| 看板规则 | “进行中”不超 3 张；每日更新一次；Sprint 收口未完成卡移回待办并重估 |
| 关联关系 | 开发任务关联对应需求（R1~R8）；文档任务登记 Wiki 并回链 |
| 节奏 | 每周 1~2 小时业务时间推进；里程碑前 3 天完成自查 |