《爬塔杀》成员个人工作任务分解与工作计划

v1.0 · 2026-10-26 · 用于 PingCode 工作任务分解与工作计划记录

| 成员 | 吴成毅（w） |
| --- | --- |
| 角色 | 开发 / 技术负责人 |
| 个人预算工时 | 66 人时（全组 233 人时） |
| 项目开发周期 | 2026-10-20 ~ 2026-12-19（12 周，Sprint1~3） |
| 本份文档用途 | 个人任务分解、开发周期计划、协作接口约定；逐条录入 PingCode |

1  角色定位与职责

负责引擎底座与核心开发：完成引擎裁剪收尾与集成基线，实现战斗核心（牌堆、回合、杀闪响应、1vN 座位），实现 15 层地图生成（随机游走+连通校验），实现敌人强度体系，并全期承担联调支持与代码评审。

个人关键交付

战斗核心 1v1/1v2 可演示（M2）

地图生成 1000 样本 100% 可达 BOSS（M3）

敌人强度子池与精英/BOSS 预设数据化（M4）

2  项目开发周期与我的里程碑

全组里程碑与日期如下，右列为我在对应节点的个人交付：

| 里程碑 | 日期 | 我的个人交付 |
| --- | --- | --- |
| M0 立项与环境 | 10-20 | 引擎裁剪收尾与启动链验收（node --check 全过） |
| M1 需求与计划定稿 | 10-31 | 集成环境基线冻结；牌堆/回合模块设计稿 |
| M2 核心战斗(Sprint1 收口) | 11-07 | 战斗核心（牌堆/回合/杀闪响应/1vN）可演示，通过冒烟测试 |
| M3 地图与节点(Sprint2 中期) | 11-14 | 地图生成器交付：1000 样本校验通过、节点类型投放全开 |
| M4 完整爬塔闭环(Sprint2 收口) | 11-28 | 敌人子池与精英/BOSS 增强预设接入 balance.json；全节点联调过场 |
| M5 打磨与验收(Sprint3 收口) | 12-19 | 代码评审收口；配合缺陷修复清零；移交开发说明 |

Sprint 划分：Sprint1（10-20~11-07 战斗核心与首层爬塔）、Sprint2（11-08~11-28 完整爬塔与构筑）、Sprint3（11-29~12-19 打磨与验收）。

3  个人工作任务分解

下表为我的全部工作包，字段与 PingCode 任务字段一一对应，可直接录入：

| 任务 | 类型 | 计划起止 | 工时 | 完成定义（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 引擎裁剪收尾与集成基线 | 技术 | 10-21~10-27 | 8h | dev 启动链跑通；无残留模式入口；node --check 全通过 |
| 2.2 战斗核心—牌堆与回合流程 | 技术 | 10-22~10-31 | 10h | 固定军争 160 牌堆洗牌/摸牌；回合六阶段可走通（FR-10/07） |
| 2.3 战斗核心—杀闪响应与伤害濒死链 | 技术 | 11-01~11-05 | 10h | 杀-闪-伤害-濒死救援链按原版规则工作（FR-08） |
| 2.4 战斗核心—1vN 座位编排与敌方回合 | 技术 | 11-06~11-07 | 6h | 1v1~1v2（概率 1v3）座位编排；敌人按座位执行回合（FR-07） |
| 2.5 地图生成—随机游走生成器 | 技术 | 11-09~11-13 | 8h | 5 条随机游走路径生成 15 层、每层 2~4 节点（FR-03） |
| 2.6 地图生成—连通性校验与补线 | 技术 | 11-13~11-15 | 4h | 1000 样本 100% 可达 BOSS（NFR-05/验收标准） |
| 2.7 地图生成—节点类型投放 | 技术 | 11-15~11-16 | 4h | 第 1 层必战斗/第 9 层必宝箱/第 15 层必 BOSS，其余按概率（FR-04） |
| 2.8 敌人系统—强度子池与精英/BOSS 预设 | 技术 | 11-17~11-21 | 8h | 敌方随机抽取；精英增益 buff；BOSS 预设增强（FR-08/09） |
| 2.9 联调支持与代码评审 | 技术 | 12-01~12-19 | 8h | 缺陷修复支持；接口冻结评审；游戏包构建 |

4  工时汇总

| 类型分布 | 工时 |
| --- | --- |
| 吴成毅（w）（开发 / 技术负责人）合计 | 66 人时 |

5  协作接口

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |
| 上游给我 | 组长分配的任务与截止（j）；balance.json 键位骨架（d）；用例与缺陷单（c） |
| 我给下游 | 可测的战斗/地图模块与构建包 → c 测试；引擎现状说明 → d 开发；状态与工时 → j 看板 |

6  PingCode 录入指引

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 状态流 | 待办 → 进行中 → 待测试 → 已完成（测试类任务由 c 验证后完成） |
| 任务字段 | 标题=任务名；描述含 DoD；优先级 P0/P1；预估工时；截止=计划止日 |
| 看板规则 | “进行中”不超 3 张；每日更新一次；Sprint 收口未完成卡移回待办并重估 |
| 关联关系 | 开发任务关联对应需求（R1~R8）；文档任务登记 Wiki 并回链 |
| 节奏 | 每周 1~2 小时业务时间推进；里程碑前 3 天完成自查 |