项目工时分配计划

——《三国杀×肉鸽改版游戏》开发工时估算（12 人月）

一、编制说明

| 项目名称 | 基于三国杀角色技能的 Roguelike 卡牌改版游戏 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 3 个月（约 12 周） |
| 团队规模 | 4 人（管理总监、技术总监、设计总监、测试总监） |
| 总工时 | 12 人月（4 人 × 3 个月，每人 3.0 人月） |
| 编制人 | 管理总监 |
| 编制依据 | 项目立项会议纪要及功能需求思维导图 |

二、团队角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 管理总监 | 项目计划与进度管理、需求管理与评审组织、跨角色协调、文档管理、风险与质量监督、答辩准备 | 3.0 人月 |
| 技术总监 | 总体架构与技术选型、核心战斗引擎开发、肉鸽系统开发、存档系统、模块联调与技术支持 | 3.0 人月 |
| 设计总监 | 游戏机制与数值设计（技能改版、事件池）、UI/UX 界面设计、美术资源制作与整合、设计文档 | 3.0 人月 |
| 测试总监 | 测试计划与用例设计、功能测试、随机性与平衡性验证、Bug 跟踪与回归、性能测试、测试报告 | 3.0 人月 |

三、阶段划分与总工时

| 阶段 | 主要工作 | 工时（人月） |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：需求分析与设计 | 需求规格、架构设计、机制设计启动 | 2.0 |
| 阶段二：核心战斗引擎 | 卡牌结算、技能系统、回合制流程 | 3.0 |
| 阶段三：肉鸽地图与事件 | 随机地图生成、事件池、局外成长 | 3.0 |
| 阶段四：界面整合与测试 | Swing 界面整合、模块联调、功能测试 | 2.5 |
| 阶段五：文档与答辩准备 | 项目文档整理、演示材料、验收 | 1.5 |
| 合计 | — | 12.0 |

五个阶段合计 12.0 人月，与项目总工时一致。

四、工时分配矩阵（阶段 × 角色）

| 阶段 | 管理总监 | 技术总监 | 设计总监 | 测试总监 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与设计 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.0 |
| 核心战斗引擎 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 3.0 |
| 肉鸽地图与事件 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
| 界面整合与测试 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.5 |
| 文档与答辩准备 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
| 合计 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |

分配说明：技术总监中期（阶段二、三）合计 1.8 人月、设计总监中期合计 1.4 人月，两人在需求前期与整合后期均保持投入，避免工作峰值集中在中期；管理总监全程均匀投入（每阶段 0.4~0.6 人月），答辩准备阶段集中；测试总监自阶段二起持续跟进，随开发节奏渐次加载。

五、各角色工时明细与主要交付物

1. 管理总监（3.0 人月）

| 工作内容 | 工时（人月） | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划制定与进度管理 | 0.7 | 项目计划书、进度周报 |
| 需求管理与会议组织、跨角色协调 | 0.7 | 需求规格说明书、会议纪要 |
| 文档管理与答辩准备 | 1.0 | 全套项目文档、答辩演示材料 |
| 风险管理与质量监督 | 0.6 | 风险清单、质量检查记录 |

2. 技术总监（3.0 人月）

| 工作内容 | 工时（人月） | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 总体架构设计与技术选型 | 0.6 | 架构设计文档、项目代码骨架 |
| 核心战斗引擎开发（卡牌结算、技能系统、回合流程） | 1.0 | 战斗引擎模块代码 |
| 肉鸽系统开发（随机地图、事件池、局外成长） | 0.8 | 肉鸽系统模块代码 |
| 存档系统开发 | 0.2 | 存档模块代码 |
| 模块联调与技术支持 | 0.4 | 联调记录、修复补丁 |

3. 设计总监（3.0 人月）

| 工作内容 | 工时（人月） | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 游戏机制与数值设计（武将技能改版、事件池内容） | 0.9 | 机制设计文档、数值配置表 |
| UI/UX 界面设计与原型 | 0.9 | 界面原型、UI 设计稿 |
| 美术资源制作与整合 | 0.7 | 美术素材包 |
| 测试反馈的内容调整 | 0.3 | 调整记录 |
| 设计文档编写 | 0.2 | 设计文档 |

4. 测试总监（3.0 人月）

| 工作内容 | 工时（人月） | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划与用例设计 | 0.5 | 测试计划书、用例库 |
| 功能测试与随机性、平衡性验证 | 1.5 | 测试记录、缺陷报告 |
| Bug 跟踪与回归测试 | 0.6 | 回归测试报告 |
| 性能与兼容性测试 | 0.3 | 性能测试报告 |
| 测试报告与验收支持 | 0.1 | 测试总结报告 |

六、阶段任务分解（WBS）

各阶段任务、责任角色与工时分解如下，每阶段任务工时之和与工时分配矩阵一致。

| 阶段 | 任务 | 责任角色 | 工时（人月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 项目启动会与项目计划制定 | 管理总监 | 0.2 |
| 阶段一 | 需求分析与需求规格说明书 | 管理总监 | 0.2 |
| 阶段一 | 总体架构设计与技术选型 | 技术总监 | 0.4 |
| 阶段一 | 开发环境搭建与代码骨架 | 技术总监 | 0.2 |
| 阶段一 | 游戏机制与肉鸽框架设计 | 设计总监 | 0.4 |
| 阶段一 | UI 原型草图设计 | 设计总监 | 0.2 |
| 阶段一 | 测试计划与用例框架 | 测试总监 | 0.2 |
| 阶段一 | 需求评审参与与测试环境准备 | 测试总监 | 0.2 |
| 阶段二 | 卡牌数据结构与结算引擎开发 | 技术总监 | 0.4 |
| 阶段二 | 武将技能系统框架与改版技能实现 | 技术总监 | 0.4 |
| 阶段二 | 回合制流程状态机开发 | 技术总监 | 0.2 |
| 阶段二 | 武将技能数值与效果细化 | 设计总监 | 0.3 |
| 阶段二 | 武将组合与克制关系设计 | 设计总监 | 0.3 |
| 阶段二 | 战斗引擎功能测试 | 测试总监 | 0.6 |
| 阶段二 | 战斗平衡性数据收集 | 测试总监 | 0.2 |
| 阶段二 | 阶段进度跟踪、协调与可玩 Demo 演示 | 管理总监 | 0.6 |
| 阶段三 | 随机地图生成算法开发 | 技术总监 | 0.3 |
| 阶段三 | 事件池框架与触发逻辑开发 | 技术总监 | 0.3 |
| 阶段三 | 局外成长系统开发 | 技术总监 | 0.2 |
| 阶段三 | 随机事件内容设计（商店/宝箱/抉择） | 设计总监 | 0.4 |
| 阶段三 | 敌人与奖励掉落设计 | 设计总监 | 0.3 |
| 阶段三 | 数值平衡与成长曲线设计 | 设计总监 | 0.1 |
| 阶段三 | 随机性验证测试（种子复现、分布统计） | 测试总监 | 0.6 |
| 阶段三 | 事件与奖励功能测试 | 测试总监 | 0.4 |
| 阶段三 | 阶段进度检查、中期评审与风险复盘 | 管理总监 | 0.4 |
| 阶段四 | Swing 界面整合开发 | 技术总监 | 0.3 |
| 阶段四 | 模块联调与缺陷修复 | 技术总监 | 0.2 |
| 阶段四 | 界面视觉完善与美术整合 | 设计总监 | 0.6 |
| 阶段四 | 体验优化与易用性调整 | 设计总监 | 0.3 |
| 阶段四 | 系统功能测试（全流程） | 测试总监 | 0.4 |
| 阶段四 | Bug 回归与验证 | 测试总监 | 0.3 |
| 阶段四 | 阶段评审与整合检查 | 管理总监 | 0.4 |
| 阶段五 | 项目文档汇总与定稿 | 管理总监 | 0.6 |
| 阶段五 | 答辩 PPT 与演示材料制作 | 管理总监 | 0.4 |
| 阶段五 | 演示彩排与验收准备 | 管理总监 | 0.2 |
| 阶段五 | 技术文档补充（架构说明） | 技术总监 | 0.1 |
| 阶段五 | 设计稿与美术资源归档 | 设计总监 | 0.1 |
| 阶段五 | 测试报告定稿 | 测试总监 | 0.1 |

七、月度投入计划

| 月份 | 覆盖阶段 | 主要工作 | 投入（人月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 月 | 阶段一、阶段二前段 | 需求与设计定稿，战斗引擎开发启动 | 4.0 |
| 第 2 月 | 阶段二后段、阶段三 | 战斗引擎完成，肉鸽地图与事件开发 | 4.0 |
| 第 3 月 | 阶段四、阶段五 | 界面整合与测试，文档与答辩准备 | 4.0 |
| 合计 | — | — | 12.0 |

说明：每人每月投入 1.0 人月，4 人 × 3 个月共 12.0 人月。阶段之间存在跨月搭接，以任务完成为准。

八、里程碑计划

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求与设计定稿 | 第 3 周末 | 需求规格说明书、架构设计文档、机制设计文档 | 通过需求评审 |
| M2 战斗 Demo | 第 6 周末 | 核心战斗可玩版本 | 单局战斗流程完整可玩 |
| M3 肉鸽系统完成 | 第 9 周末 | 随机地图、事件、局外成长功能 | 完整肉鸽单局流程可跑通 |
| M4 全功能整合版 | 第 11 周末 | 功能完整游戏版本 | 功能测试通过、缺陷收敛 |
| M5 验收与答辩 | 第 12 周末 | 全套文档与演示材料 | 答辩通过 |

九、分配原则与调整机制

分配原则：（1）各角色工作量均衡化——技术总监中期（阶段二、三）合计 1.8 人月，同时在架构前期投入 0.6 人月、联调后期投入 0.5 人月；设计总监机制设计（0.9 人月）前置、UI/UX（0.9 人月）与美术整合（0.7 人月）中后段衔接，避免峰值集中；（2）测试总监自阶段二起随开发节奏持续介入（0.8、1.0 人月），整合阶段回归收口；（3）管理总监全程均匀投入（每阶段 0.4~0.6 人月），负责节奏把控与风险前置；（4）每个阶段设评审节点，问题早发现早处理。

调整机制：每阶段结束由管理总监组织工时复盘，对照本计划检查实际投入；若某阶段实际投入超出计划 20% 以上，由管理总监牵头分析原因并在后续阶段中平衡，必要时压缩非核心功能范围（如减少事件池数量、精简图鉴功能），确保总工时不突破 12 人月。里程碑未达成时，优先保障 M2、M4 两个关键节点。

本计划为初步排定版本，将在 M1 评审后根据实际进展滚动修订。