《爬塔杀》进度文档

《爬塔杀》项目小组  ·  2026-10  ·  文档版本 v1.0

# 1 里程碑计划(M0~M4)

| 里程碑 | 内容与完成标志 | 负责 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 骨架(已完成) | 唯一模式爬塔杀;无其它模式文件;引擎启动/开始菜单无报错;占位界面可进入 | d | 1 天 |
| M1 地图 | genMap 生成 + DOM/SVG 地图屏 + 合法行走;白盒可从 1 层走到 15 层(内容占位) | j | 2~3 天 |
| M2 战斗闭环 | 战斗节点/随机敌将/原版战斗/胜负回调/爬塔 HP 延续 + 改牌奖励落地 | w | 2~3 天 |
| M3 全节点 | 精英/宝箱/篝火/商店/事件 + 技能系统(addSkill)+ 金币经济 + 存档续玩 + BOSS 通关结算 | w+c | 3~4 天 |
| M4 打磨 | balance 调优、图标/文案、防呆、异常补充;最终 demo 录制与展示准备 | c+j | 2~4 天 |

# 2 当前状态(2026-10-23 更新)

M0 骨架内“模式移除”部分已提前完成并复核。与设计稿里程碑对应关系:M0 原计划“引导玩家隐藏其他模式”,经小组决定**升级为物理删除模式文件**,故 M0 内容范围调整,且已完成。详细如下:

## 2.1 已完成工作清单

| 序 | 内容 | 状态/位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计构思文档(v1,已获认可) | docs/2026-10-20-爬塔杀-设计构思.md |
| 2 | 第一次小组会议纪要(已交付,纯文字 5 页) | 作业-小组会议纪要/*.docx |
| 3 | 三份作业文档(本次:需求/规范/进度) | pts/*.docx |
| 4 | 模式移除:mode 下 11 个模式文件与目录全部删除 | mode/ 仅剩 pts.js |
| 5 | image/mode 下 6 个模式图像目录删除 | image/mode/ 已清 |
| 6 | src 源码镜像 mode 源文件清理 | src/mode/ 已空 |
| 7 | game/package.js 模式表裁剪为 pts 单项 | mode: { pts: 爬塔杀 } |
| 8 | noname/init/onload.js connect 引用加守卫 | ?. 可选链 |
| 9 | noname/init/index.js 兜底模式 identity→pts | all.mode.push(pts) |
| 10 | noname/library/index.js 对 8 处被删模式裸访问 ?. 化 + aozhan_bgm 项兼容 | ?. 可选链 |
| 11 | mode/pts.js 占位模式(可进界面“爬塔杀·开发中”) | M0 的一部分 |
| 12 | 五份改动文件 node --check 全部通过;全目录裸引用复核为 0 | — |

## 2.2 改革后的设计决策升级

设计构思文档 v1 §2 决策表“其他模式:仅设置引导隐藏(不做代码级删除)”已经小组升级:**改为物理删除全部无关模式文件**(保留武将、卡包、引擎素材),使游戏界面只剩爬塔杀一个入口,不再依赖引导用户自行关闭。其它模式目录/文件均已在备份后删除。该决策已落实,后续不再有“隐藏其他模式”的工作项。

## 2.3 已知残留与验证计划

第三方扩展目录(市面下载)保持关闭状态不加载;若有自带模式入口,先在扩展菜单禁用;确认无残留后再决定是否删除。

待用户实机运行确认:主菜单/开始游戏仅出现爬塔杀;无模式选择弹窗。

控制台无未捕获异常;node --check 五份改动文件通过(已验证)。

# 3 任务矩阵(本周计划)

| 成员 | 主责 | 本周安排 |
| --- | --- | --- |
| j(组长) | 地图系统 | M1:genMap 算法实现与 1000 次抽样;地图屏骨架(滚动 + 节点 div) |
| w | 战斗与奖励 | M2 前置:研究 mode/boss.js 开局流程;构造 1vN 除打点;领取爬塔HP |
| d | 框架与文档 | M0 收尾验收(实机启动测试)+ balance.json 初版与文档同步 |
| c | 测试与数值 | map 生成抽样测试脚本;数值初版评审会准备 |

# 4 周计划表(后续两周,按业余 1~2h/日)

| 周次 | 计划完成 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | M1 全部 + M2 开工;周五同步会:地图屏走通到 BOSS(占位内容) |
| 第 2 周 | M2 收口(改牌落地卡组)+ M3 各节点(宝箱/篝火/商店);周末试玩会(小组成员互测) |
| 第 3 周 | M3 收口(技能池/金币经济/存档)+ M4 数值调优第一轮;开始录目标 demo |
| 第 4 周 | M4 打磨收尾、最终验收 checklist、交付材料打包(含本三份文档终版) |

# 5 风险台账

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图 UI 在窗口上点击过密 | 中 | 体验差 | MVP 固定桌面端窗口;M4 加缩放 |
| 引擎 API 与记忆不符 | 低 | 磨合期 | 参照 mode/ 内现成模式改写调用;以 engine 源码与 typings 为准 |
| 牌离场/复制牌边界情况 | 中 | 复现难 | 战斗结束全量接管卡组快照;执行中丢弃并记 log |
| 军争特效拖慢战斗节奏 | 低 | 体验拖沓 | balance 敌方池排除明显超时组合 |
| 扩展加载自带的旧模式入口 | 低 | UI 残留 | 只用干净 engine;必要时扩展菜单禁用该扩展 |

# 6 决策日志

| 日期 | 决策 |
| --- | --- |
| 2026-10-20 | 定案:扩展形式、原版规则、单幕 15 层、卡组=军争 160、DOM/SVG 地图、单机离线 |
| 2026-10-21 | 会议纪要成稿(5 页交付版) |
| 2026-10-23 | 决策升级:其他模式由“设置引导隐藏”改为“物理删除文件”;指定 pts 作为正式工作目录 |
| 2026-10-23 | 模式移除手术完成(12 项工作清单见 §2.1);启动无报错(静态校验),待实机确认 |